## 1-数据进度表
专项 | 2026年里程碑 | 合作方 | 合作方老师名字 | 合同状态 | 合同编号 | 项目负责人 | 子项目编号 | 样本类型 | 合同样本（例） | 已送样（例） | 总计-预计产出（Gb） | 总计-实际产出（Gb） | WGS预计（Gb） | WGS实际（Gb） | WGS-joincalling 预计（Gb） | WGS-joincalling 实际（Gb） | WGBS预计（Gb） | WGBS实际（Gb） | WES预计（Gb） | WES实际（Gb） | Bulk-RNA 预计（Gb） | Bulk-RNA 实际（Gb） | 时空预计（Gb） | 时空实际（Gb） | 单细胞RNA-seq 预计（Gb） | 单细胞RNA-seq 实际（Gb） | 单细胞ATAC-seq 预计（Gb） | 单细胞ATAC-seq 实际（Gb） | META预计（Gb） | META实际（Gb） | Cyclone 预计（Gb） | Cyclone 实际（Gb） | Cyclone+Methylation 预计（Gb） | Cyclone+Methylation 实际（Gb） | 代谢 预计（Gb） | 代谢 实际（Gb） | 芯片 预估（Gb） | 芯片 实际（Gb） | OWWW预计（Gb） | OWWW实际（Gb） | 预计汇交总数据量（Gb） | 已汇交总数据量（Gb） | 是否提交了DMP信息 | 是否提交表型 | 是否有文件级别数据详情 | WGS已汇交（Gb） | WGS-joincalling已汇交 （Gb） | WGBS已汇交（Gb） | WES已汇交（Gb） | Bulk-RNA已汇交 （Gb） | 时空已汇交（Gb） | 单细胞RNA-seq 已汇交（Gb） | 单细胞ATAC-seq已汇交（Gb） | META已汇交（Gb） | Cyclone已汇交（Gb） | scCyclone已汇交（Gb） | Cyclone+Methylation已汇交（Gb） | 代谢已汇交（Gb） | 芯片已汇交（Gb） | OWWW已汇交（Gb） | 预计表型数据（例） | 表型组已汇交（例）
| 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填
EBP | 针对斑马鱼、大豆、鸡三个旗舰物种产出五维图谱数据；目标覆盖1000+科级物种数据 | 华中农业大学 | 方芳 | 已签署，执行中 | P18Z10200N0107_031 | 李启业 | P24Z32400N0017 | 蜜蜂组织 | 100 | 10 | 300000 | 0 | [12 empty] | 300000 | 5000 | [14 empty] | 300000 | 0 | DMP里面P18Z10200N0107是蜜蜂的信息，但是这里P18Z10200N0107是猪的信息，需要和项目组确认 | [17 empty] | 100 | 0
EBP | 针对斑马鱼、大豆、鸡三个旗舰物种产出五维图谱数据；目标覆盖1000+科级物种数据 | 上海交通大学 | 范先群 | 已签署，执行中 | P24Z32400N0017_001 | 李启业 | P24Z32400N0017 | 鸟类组织 | 20 | 100 | 10000 | 15000 | [10 empty] | 7000 | 5000 | 3000 | 10000 | [14 empty] | 15000 | 0 | [18 empty] | 10 | 0
EBP | 针对斑马鱼、大豆、鸡三个旗舰物种产出五维图谱数据；目标覆盖1000+科级物种数据 | 青海大学 | 格日力 | 洽谈中 | 暂无 | 李启业 | P18Z10200N0107 | 骆驼血液 | 500 | 0 | 40000 | 0 | [28 empty] | 40000 | 0 | DMP里面P18Z10200N0107是蜜蜂的信息，需要和项目组确认 | [17 empty] | 500 | 0
EBP | 针对斑马鱼、大豆、鸡三个旗舰物种产出五维图谱数据；目标覆盖1000+科级物种数据 | 中国农业大学 | 丁向东 | 已签署，执行中 | P18Z10200N0107_044 P18Z10200N0107_043 | 李启业 | P18Z10200N0107 | 猪组织 | 500 | 500 | 40000 | 40000 | [26 empty] | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | DMP里面P18Z10200N0107是蜜蜂的信息，需要和项目组确认 | [17 empty] | 500 | 0
EBP | 针对斑马鱼、大豆、鸡三个旗舰物种产出五维图谱数据；目标覆盖1000+科级物种数据 | 自然资源部第三海洋研究所 | 李增鹏 | 已签署，执行中 | P25Z19700N0378_022 P25Z19700N0378_048 | 张要磊 | P25Z19700N0378 | 鱼类样本 | 60 | 30 | 1200 | 4000 | [8 empty] | 600 | 0 | [6 empty] | 900 | 0
EBP | 针对斑马鱼、大豆、鸡三个旗舰物种产出五维图谱数据；目标覆盖1000+科级物种数据 | 中国科学院水生生物研究所 | 杨连东 | 签署中 | 暂无 | 张要磊 | P18Z19700N0076 | 鱼类样本 | 2000 | 50 | 300000 | 7500 | [30 empty] | 需确定是哪个鱼类，在DMP有多个鱼类 | 需和项目组确认 | 需和项目组确认
EBP | 针对斑马鱼、大豆、鸡三个旗舰物种产出五维图谱数据；目标覆盖1000+科级物种数据 | 华东师范大学 |  | 已签署，执行中 |  | 陈海新 |  | 红树林沉积物 | 300 | 200 | 15000 | 10000 | [28 empty] | 10 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
EBP | 针对斑马鱼、大豆、鸡三个旗舰物种产出五维图谱数据；目标覆盖1000+科级物种数据 | 浙江大学海南研究院 |  | 已签署，执行中 |  | 陈海新 |  | 单菌菌株 | 5000 | 4000 | 10000 | 8000 | [28 empty] | 5 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
EBP | 针对斑马鱼、大豆、鸡三个旗舰物种产出五维图谱数据；目标覆盖1000+科级物种数据 | 中石油煤层气有限责任公司工程技术研究院 |  | 已签署，执行中 |  | 陈海新 |  | 深地沉积物 | 300 | 150 | 12500 | 7500 | [28 empty] | 5 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
EBP | 针对斑马鱼、大豆、鸡三个旗舰物种产出五维图谱数据；目标覆盖1000+科级物种数据 | 国家深海基地管理中心 |  | 洽谈中 |  | 韩默 |  | 北极沉积物和海水滤膜 | 300 | 301 | 20000 | 20000 | [28 empty] | 0 | 0 | [18 empty] | 0 | 0
EBP | 针对斑马鱼、大豆、鸡三个旗舰物种产出五维图谱数据；目标覆盖1000+科级物种数据 | 上海交通大学 | 王风平 | 已签署，执行中 | 暂无 | 孟亮 | P22Z19700N0358 | 深海沉积物 | 4000 | 4000 | 200000 | 200000 | [30 empty] | 项目组并无细分，需和项目组确认 | 需和项目组确认 | 需和项目组确认
EBP | 针对斑马鱼、大豆、鸡三个旗舰物种产出五维图谱数据；目标覆盖1000+科级物种数据 | 中国科学院南京地理与湖泊研究所 | 王建军 | 已签署，执行中 | P22Z19700N0358_019 | 孟亮 | P22Z19700N0358 | 高原湖泊水体 | 1800 | 1800 | 90000 | 90000 | [30 empty] | 项目组并无细分，需和项目组确认 | 需和项目组确认 | 需和项目组确认
EBP | 针对斑马鱼、大豆、鸡三个旗舰物种产出五维图谱数据；目标覆盖1000+科级物种数据 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 张毓然 | 已完成 | P25Z30600N0048_001 | 孟亮 | P25Z30600N0048 | 油田环境样本 | 100 | 100 | 50000 | 50000
EBP | 针对斑马鱼、大豆、鸡三个旗舰物种产出五维图谱数据；目标覆盖1000+科级物种数据 | 南方海洋实验室（广州） | 周颖力 | 已签署，执行中 | P22Z19700N0358_022 | 孟亮 | P22Z19700N0358 | 深海沉积物 | 210 | 210 | 10500 | 10500 | [30 empty] | 项目组并无细分，需和项目组确认 | 需和项目组确认 | 需和项目组确认
EBP | 针对斑马鱼、大豆、鸡三个旗舰物种产出五维图谱数据；目标覆盖1000+科级物种数据 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 | 位战飞 | 已签署，执行中 | P22Z19700N0358_029 | 孟亮 | P22Z19700N0358 | 深海珊瑚 | 2 | 2 | 200 | 108 | [30 empty] | 项目组并无细分，需和项目组确认 | 需和项目组确认 | 需和项目组确认
EBP | 针对斑马鱼、大豆、鸡三个旗舰物种产出五维图谱数据；目标覆盖1000+科级物种数据 | 南方海洋实验室（广州） | 周颖力 | 签署中 | P22Z19700N0358_030 | 孟亮 | P22Z19700N0358 | 深海沉积物 | 322 | 322 | 16100 | 0 | [30 empty] | 项目组并无细分，需和项目组确认 | 需和项目组确认 | 需和项目组确认
EBP | 针对斑马鱼、大豆、鸡三个旗舰物种产出五维图谱数据；目标覆盖1000+科级物种数据 | 上海交通大学 | 张瑞峰 | 签署中 | P22Z19700N0358_031 | 孟亮 | P22Z19700N0358 | 南极水体 | 73 | 0 | 1460 | 0 | [30 empty] | 项目组并无细分，需和项目组确认 | 需和项目组确认 | 需和项目组确认
EBP | 针对斑马鱼、大豆、鸡三个旗舰物种产出五维图谱数据；目标覆盖1000+科级物种数据 | 中国科学院深海科学与工程研究所 | 李学恭 | 洽谈中 | 暂无 | 孟亮 | P22Z19700N0358 | 北极沉积物 | 800 | 0 | 40000 | 0 | [30 empty] | 项目组并无细分，需和项目组确认 | 需和项目组确认 | 需和项目组确认
EBP | 针对斑马鱼、大豆、鸡三个旗舰物种产出五维图谱数据；目标覆盖1000+科级物种数据 | 大连理工大学 |  | 洽谈中 |  | 孙颖 | P18Z19700N0076 | 深海沉积物、土壤微生物 | 1000 | 200 | 100000 | 10000 | [30 empty] | 递交的是海马/海蜗牛/鱼，不是现在所述的微生物，需和项目组确认 | 需和项目组确认 | 需和项目组确认
EBP | 针对斑马鱼、大豆、鸡三个旗舰物种产出五维图谱数据；目标覆盖1000+科级物种数据 | 新疆农业科学院微生物应用研究所 |  | 已签署，执行中 |  | 陈建威 | P18Z19700N0076 | 极端微生物 | 500 | 250 | 50000 | 8000 | [30 empty] | 递交的是海马/海蜗牛/鱼，不是现在所述的微生物，需和项目组确认 | 需和项目组确认 | 需和项目组确认
EBP | 针对斑马鱼、大豆、鸡三个旗舰物种产出五维图谱数据；目标覆盖1000+科级物种数据 | 河海大学 |  | 签署中 | P25Z19700N0378_075 P25Z19700N0378_002 P25Z19700N0398_001 P25Z19700N0398_002 P25Z19700N0398_003 P25Z19700N0378_053 | 陈建威 | P18Z19700N0076 | 河流沉积物及水体样本 | 1000 | 200 | 100000 | 5000 | [30 empty] | 递交的是海马/海蜗牛/鱼，不是现在所述的微生物，需和项目组确认 | 需和项目组确认 | 需和项目组确认
EBP | 针对斑马鱼、大豆、鸡三个旗舰物种产出五维图谱数据；目标覆盖1000+科级物种数据 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 |  | 意向 |  | 陈建威 | P18Z19700N0076 | 极端微生物 | 2000 | 0 | 200000 | 0 | [30 empty] | 递交的是海马/海蜗牛/鱼，不是现在所述的微生物，需和项目组确认 | 需和项目组确认 | 需和项目组确认
EBP | 针对斑马鱼、大豆、鸡三个旗舰物种产出五维图谱数据；目标覆盖1000+科级物种数据 | 中国水产科学研究院黑龙江水产研究所 | 王高超 | 已签署，执行中 | P18Z10200N0122_023 P18Z10200N0122_021 P24Z10200N1006_008 | 杨琛涛 | P18Z10200N0122 | 鱼类组织 | 159 | 155 | 16000 | 8000 | 4500 | 4000 | [6 empty] | 1000 | 987 | [16 empty] | 1000 | 20 | 16000 |  | 是 | 无表型 | 已提交，待确定
EBP | 针对斑马鱼、大豆、鸡三个旗舰物种产出五维图谱数据；目标覆盖1000+科级物种数据 | 中国农业大学 | 丁向东 | 已签署，执行中 | P18Z10200N0107_043 | 杨琛涛 | P18Z10200N0107 | 猪 | 3 | 3 | 700 | 700 | 450 | 450 | [24 empty] | 120 | 120 | 700 |  | DMP里面P18Z10200N0107是蜜蜂的信息，需要和项目组确认
EBP | 针对斑马鱼、大豆、鸡三个旗舰物种产出五维图谱数据；目标覆盖1000+科级物种数据 | 崖州湾国家实验室 |  | 已签署，执行中 |  | 钱碧莲 |  | 豆科根及根瘤样本 | 42 | 30 | 30000 | 24000
EBP | 针对斑马鱼、大豆、鸡三个旗舰物种产出五维图谱数据；目标覆盖1000+科级物种数据 | 国际竹藤中心 |  | 洽谈中 |  | 钱碧莲 |  | 竹藤样本 | 6 | 8 | 1200 | 800
EBP | 针对斑马鱼、大豆、鸡三个旗舰物种产出五维图谱数据；目标覆盖1000+科级物种数据 | 崖州湾国家实验室 | 陈凡 | 已签署，执行中 | 无（直接走揭榜挂帅项目经费） | 静一 | P22Z30600N0010 | 水稻样本 | 300 | 300 | 90000 | 36840 | [11 empty] | 36840 |  | 9773 | [16 empty] | 是 | 否 | 否
EBP | 针对斑马鱼、大豆、鸡三个旗舰物种产出五维图谱数据；目标覆盖1000+科级物种数据 | 中国农业科学院南繁研究院 | 张怡良 | 已签署，执行中 | P22Z30600N0010_001；P22Z30600N0010_003 | 静一 | P22Z30600N0010 | 小麦样本 | 103 | 81 | 20600 | 0 | [30 empty] | 是 | 否 | 否
EBP | 针对斑马鱼、大豆、鸡三个旗舰物种产出五维图谱数据；目标覆盖1000+科级物种数据 | 华中农业大学 |  | 已签署，执行中 | P20Z10200N0035_039 | 赵彩耀 |  | 柑橘样本 | 150 | 50 | 15000 | 5000
EBP | 针对斑马鱼、大豆、鸡三个旗舰物种产出五维图谱数据；目标覆盖1000+科级物种数据 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 |  | 已签署，执行中 | P18Z10200N0148_047 | 赵彩耀 |  | 樱桃果实 | 56 | 56 | 5600 | 4500
HGP2 | 50万人多组学数据 | 北京大学医学部 |  | 已签署，执行中 | P24Z10200N0978_001 ~ P24Z10200N0978_008 | 陈冰 | P24Z10200N0978 | 白膜层 | 513000 | 530000 | 2600000 | 2600000 | [28 empty] | 2600000 | 0 | 是 | 是 | 是 |  | 23552 | [10 empty] | 0.63965 | 716.8 |  | 0 | 0
HGP2 | 50万人多组学数据 | 北京大学医学部 |  | 洽谈中 |  | 王欧/胡国海/陈冰 | P24Z10200N0978 | 血浆 | 40000 | 0 | / | / | [28 empty] | / | / | 不清楚什么项目 | [17 empty] | / | /
HGP2 | 50万人多组学数据 | 中国医学科学院阜外医院 | 陈玲（华大科服） | 已签署，执行中 | P25Z10200N1079_001 P25Z10200N1079_002 | 李艳 | P25Z10200N1079 | 全血 | 150000 | 154968 | 13947120 | 12424950 | [28 empty] | 数据不出院 | / | [18 empty] | / | /
HGP2 | 50万人多组学数据 | 中国医学科学院北京协和医院 |  |  | P25Z10300N0064_001 | 张建国 | P25Z10300N0064 | 全血/核酸 | 54500 | [31 empty] | 数据不出院 | / | [18 empty] | / | /
HGP2 | 50万人多组学数据 | 天津市妇女儿童保健中心 |  | 已签署，执行中 | P22Z10200N0512_007 | 高雅/王文婧 | P22Z10200N0512 | 全血（血浆、白膜层）、粪便、尿液、乳汁、胎盘、脐带组织、脐带血、流产组织、末梢血（血浆、血细胞）、干血片 | 30000 | 30000 | 3500000 | 3500000 | 6012000 | 3575280 |  |  | 5000000 | 91500 |  |  | 217000 | 50440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353176 | 351232 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 3500000 | 3500000 | 是 | 是 | 否 | [15 empty] | 24000 | 24000
HGP2 | 50万人多组学数据 | 西藏银湖基因科技有限公司 西藏华大运动科技有限公司 | 马啸（华大） | 已签署，执行中 | P22Z10200N0710_001 ~ P22Z10200N0710_012 | 刘欢欢 | P22Z10200N0710 | 血浆、白膜层、血细胞，皮肤拭子、唾液、粪便，表型、影像、问卷 | 13 | 13 | 24838 | 24838 | 0 | 0 |  |  | 2672.64 | 2672.64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12370 | 12370 | 6185 | 6185 | 8950 | 8949.68 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 24838 | 0 | 是 | 是 | 是 |  |  | 2812 |  |  |  | 815 | 3734 | 3610 | [6 empty] | 13 | 13
HGP2 | 50万人多组学数据 | 青海大学、之江实验室、Genos团队 | 乌仁塔娜 | 已签署，执行中 | P25Z32300N0054_002 P25Z32300N0054_001 P25Z32300N0056_001 | 龚娇 | P25Z32300N0054 P25Z32300N0056 | 血浆、白膜层、表型 | 1050 | 350 | 126000 | 105000 | 48000 | 30000 |  |  | 30000 | 30000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24700 | 24700 | [6 empty] | 0 | 0 | 126000 | / | [18 empty] | 300 | /
肿瘤专项 | 泛癌5000例（临床资质队列4000+科研横向1000） | 陆军军医大学附属第一医院 | 柴进 | 已签署，执行中 | P26Z32300N0072_001 | 王春青 | P26Z32300N0072 | MASH-HCC | 184 | 184 | 49680 | 49680 | [10 empty] | 49680 | 49680 | [16 empty] | 49680 | 0 | [18 empty] | 184 | 0
肿瘤专项 | 泛癌5000例（临床资质队列4000+科研横向1000） | 中山大学肿瘤防治中心 | 洪若熙，张维民 | 已签署，执行中 | P22Z10200N0690_003 | 吴频 | P22Z10200N0690 | 年轻乳腺癌 | 322 | 322 | 234590 | 232990 | [28 empty] | 234590 | 0 | 是 | 表头和统计，无个体级别信息 | 是 | 6287.36 |  | 41369.6 | 19240.96 | 2293.76 | 18012.16 | [9 empty] | 322 | 0
肿瘤专项 | 泛癌5000例（临床资质队列4000+科研横向1000） | 瑞金医院 | 赵维莅 | 已签署，执行中 | P24Z32300N0010_004 | 屈驰 | P24Z32300N0010 | 淋巴瘤 | 100 | 65 | 18000 | 10860 | [10 empty] | 53000 | 38686 | [16 empty] | 18000 | 0 | 是 | 是 | 否 | [15 empty] | 65 | 65
肿瘤专项 | 泛癌5000例（临床资质队列4000+科研横向1000） | 浙江省肿瘤医院 | 苏丹 | 已签署，执行中 | P25Z32300N0046_002 P25Z32300N0046_006 | 王磊 | P25Z32300N0046 | 食管鳞癌 | 40 | 40 | 6000 | 6000 | [10 empty] | 42000 | 42000 | [16 empty] | 6000 | 0 | 是 | 是 | 否 | [15 empty] | 40 | 40
肿瘤专项 | 泛癌5000例（临床资质队列4000+科研横向1000） | 哈尔滨医科大 | 张淑君 | 已签署，执行中 | P24Z32300N0039_001 | 屈驰 | P24Z32300N0039 | 结直肠癌 | 40 | 40 | 16000 | 16000 | [10 empty] | 42400 | 47743 | [16 empty] | 16000 | 0 | 已结项？ | 是 | 否 | [15 empty] | 33 | 33
肿瘤专项 | 泛癌5000例（临床资质队列4000+科研横向1000） | 医科院肿瘤医院 | 赫捷 | 已签署，执行中 | P25Z28400N0298_11 | 王迪 | P25Z28400N0298 | 食管癌 | 1200 | 0
肿瘤专项 | 泛癌5000例（临床资质队列4000+科研横向1000） | 医科院肿瘤医院 | 赫捷 | 已签署，执行中 | P25Z28400N0298_12 | 王迪 | P25Z28400N0298 | 肺癌 | 1500 | 0
肿瘤专项 | 泛癌5000例（临床资质队列4000+科研横向1000） | 浙江大学附属第一医院 | 梁廷波 | 已签署，执行中 | P26Z31300N0136_003 | 郝世杰 | P26Z31300N0136 | 肝癌 | 300 | 30
肿瘤专项 | 泛癌5000例（临床资质队列4000+科研横向1000） | 浙江大学附属第二医院 |  | 洽谈中 |  | 吴靓 |  | 结直肠癌 | 500
肿瘤专项 | 泛癌5000例（临床资质队列4000+科研横向1000） | 浙江大学附属肿瘤医院 |  | 洽谈中 |  | 吴靓 |  | 胃癌 | 500
肿瘤专项 | 泛癌5000例（临床资质队列4000+科研横向1000） | 云南省肿瘤医院 |  | 签署中 |  | 陈茜 |  | 宣威肺癌 | 400
肿瘤专项 | 泛癌5000例（临床资质队列4000+科研横向1000） | 安徽省肿瘤医院 | 刘连新 | 已签署，执行中 | P25Z31300N0117 | 郭鹏程 | P25Z31300N0117 | 肝癌
肿瘤专项 | 泛癌5000例（临床资质队列4000+科研横向1000） | 杭州医学所 |  | 洽谈中 |  | 李杨 |  | 胰腺癌
虚拟细胞 | 累计规划8000例（含血液队列6000例、组织队列1000例、脑脊液1000例） | 山西医科大学第二医院 |  | 已签署，执行中 |  | 郑宇辉 |  | 泛自身免疫疾病(血液) | 1000 | 600 | 200000 | 120000 | [28 empty] | 200000
虚拟细胞 | 累计规划8000例（含血液队列6000例、组织队列1000例、脑脊液1000例） | 北京大学深圳医院 |  | 已签署，执行中 |  | 方琦 |  | 风湿性关节炎(血液+组织) | 200 | 155 | 60000 | 43500 | [28 empty] | 60000
虚拟细胞 | 累计规划8000例（含血液队列6000例、组织队列1000例、脑脊液1000例） | 杭州西溪医院 |  | 已签署，执行中 |  | 杨世晨 |  | HIV(血液) | 143 | 143 | 28600 | 28600 | [28 empty] | 28600
虚拟细胞 | 累计规划8000例（含血液队列6000例、组织队列1000例、脑脊液1000例） | 山西医科大学第二医院 |  | 已签署，执行中 |  | 殷建华 |  | 腹主动脉瘤(血液) | 200 | 100 | 40000 | 12000 | [28 empty] | 40000
虚拟细胞 | 累计规划8000例（含血液队列6000例、组织队列1000例、脑脊液1000例） | 武汉协和医院 |  | 已签署，执行中 |  | 殷建华 |  | 冠心病(血液) | 500 | 500 | 100000 | 55000 | [28 empty] | 100000
虚拟细胞 | 累计规划8000例（含血液队列6000例、组织队列1000例、脑脊液1000例） | 山西医科大学第一医院 |  | 已签署，执行中 |  | 方琦 |  | 冠心病(血液) | 200 | 150 | 40000 | 20000 | [28 empty] | 40000
虚拟细胞 | 累计规划8000例（含血液队列6000例、组织队列1000例、脑脊液1000例） | 丽水市中心医院 |  | 已签署，执行中 |  | 董旋 |  | 百岁老人(血液) | 150 | 129 | 234900 | 218220 | [28 empty] | 234900
虚拟细胞 | 累计规划8000例（含血液队列6000例、组织队列1000例、脑脊液1000例） | 宁波市第二医院 |  | 签署中 |  | 杨世晨 |  | 粒细胞图谱(血液) | 1000 | 1000 | 200000 | 200000 | [28 empty] | 200000
虚拟细胞 | 累计规划8000例（含血液队列6000例、组织队列1000例、脑脊液1000例） | 北京协和医院 |  | 签署中 |  | 孙宇哲 |  | 痛风(血液) | 500 | 132 | 150000 | 39600 | [28 empty] | 150000
虚拟细胞 | 累计规划8000例（含血液队列6000例、组织队列1000例、脑脊液1000例） | 北京协和医院 |  | 已签署，执行中 |  | 王岳 |  | 心脑血管(组织) | 500 | 432 | 150000 | 15900 | [28 empty] | 150000
虚拟细胞 | 累计规划8000例（含血液队列6000例、组织队列1000例、脑脊液1000例） | 北京协和医院 |  | 已签署，执行中 |  | 石小峰 |  | 脓毒症(血液) | 200 | 90 | 60000 | 27000 | [28 empty] | 60000
虚拟细胞 | 累计规划8000例（含血液队列6000例、组织队列1000例、脑脊液1000例） | 深圳市人民医院 |  | 已签署，执行中 |  | 薛瑛婷 |  | 脓毒症(血液) | 65 | 30 | 20000 | 9000 | [28 empty] | 20000
虚拟细胞 | 累计规划8000例（含血液队列6000例、组织队列1000例、脑脊液1000例） | 上海新华医院 |  | 意向 |  | 姜宇佳 |  | 出生缺陷(血液) | 1000 | 100 | 5000 | 100 | [28 empty] | 5000
虚拟细胞 | 累计规划8000例（含血液队列6000例、组织队列1000例、脑脊液1000例） | 哈尔滨医科大学 |  | 签署中 |  | 王岳 |  | 寒地免疫多组学(血液) | 500 | 450 | 71400 | 26000 | [28 empty] | 71400
虚拟细胞 | 累计规划8000例（含血液队列6000例、组织队列1000例、脑脊液1000例） | 北京协和医院 |  | 已签署，执行中 |  | 孙宇哲 |  | 肥心病(组织) | 208 | 208 | 100000 | 100000 | [28 empty] | 100000
虚拟细胞 | 累计规划8000例（含血液队列6000例、组织队列1000例、脑脊液1000例） | 山西医科大学第二医院 |  | 已签署，执行中 |  | 殷建华 |  | 过敏性鼻炎(血液+组织) | 200 | 180 | 40000 | 38000 | [28 empty] | 40000
虚拟细胞 | 累计规划8000例（含血液队列6000例、组织队列1000例、脑脊液1000例） | 南方医科大学南方医院 |  | 已签署，执行中 |  | 吕源 |  | 肝脏衰老(组织) | 100 | 95 | 80000 | 76000 | [28 empty] | 80000
虚拟细胞 | 累计规划8000例（含血液队列6000例、组织队列1000例、脑脊液1000例） | 河南省人民医院 |  | 签署中 |  | 殷建华 |  | 麻醉队列(血液) | 320 | 68 | 40000 | 10000 | [28 empty] | 40000
虚拟细胞 | 累计规划8000例（含血液队列6000例、组织队列1000例、脑脊液1000例） | / |  | 已签署，执行中 |  | 吴靓 |  | 肿瘤多组学(血液) | 600 | 379 | 180000 | 90000 | [28 empty] | 180000
虚拟细胞 | 累计规划8000例（含血液队列6000例、组织队列1000例、脑脊液1000例） | / | [5 empty] | 脑脊液 | 1000 | 50 | 100000 | 5000 | [28 empty] | 100000
生物制造 | 6000万条热稳定酶序列；筛选100种耐热酵母及1T高质量多组学数据 | 自产数据 |  |  |  | 李应山 | P18Z10200N0255 | 耐热酵母 | 600 | 300 | 1800 | 600 | 600 | 300 | [6 empty] | 600 | 300 | [18 empty] | 1800
生物制造 | 6000万条热稳定酶序列；筛选100种耐热酵母及1T高质量多组学数据 | 自产数据 |  |  |  | 彭海东 | P18Z10200N0255 | 纯化蛋白 | 15 | 15 | 条 | 条